## Análisis Costo-Beneficio
Análisis Costo-Beneficio — TutorConnect
Proyecto: TutorConnect — Plataforma Web de Tutorías Universitarias |  |  |  | Gerente de Proyecto: | Diego Andrés Becerra Bonilla
PARTE 1 — Identificación y Clasificación de Costos
Elemento | Clasificación | Descripción / Justificación
a) Salarios de desarrolladores y equipo | Costo Directo | Recurso humano principal del proyecto; asociado directamente al desarrollo del MVP académico.
b) Servicio de internet y conectividad | Costo Indirecto | Infraestructura compartida; no es exclusiva del proyecto TutorConnect.
c) Hosting y servicios cloud (Docker, servidor) | Costo de Operación | Gasto recurrente una vez la plataforma esté desplegada en producción.
d) Corrección de errores post-entrega | Costo de Mantenimiento | Ocurre después de la entrega; garantiza la calidad continua del sistema.
e) Licencias y herramientas de desarrollo | Costo Directo | IDE, repositorio Git, herramientas de análisis estático y despliegue.
PARTE 2 — Estimación del Costo del Proyecto (16 semanas / 4 meses)
Recurso / Concepto | Cantidad | Costo Mensual (COP) | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Total (COP)
Analistas / Scrum Master | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 6000000
Desarrolladores Backend | 2 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 16000000
Desarrolladores Frontend | 2 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 16000000
Tester / QA | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 6000000
Total Personal |  |  | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 44000000
Servicio SMTP / correo (12 meses) | [6 empty] | 1440000
Hosting y servidor cloud (12 meses) | [6 empty] | 7200000
Dominio y certificado SSL | [6 empty] | 180000
Licencias de herramientas (GitHub, SonarQube) | [6 empty] | 0
Equipos / Hardware (uso del equipo) | [6 empty] | 0
Contingencia (10% del total personal) | [6 empty] | 4400000
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 57220000
PARTE 3 — Análisis Costo-Beneficio (Proyección 5 Años)
Concepto | Valor (COP) | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total 5 Años
Inversión Total (Costo del Proyecto) | 57220000 | 57220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57220000
Beneficio Bruto Anual Estimado | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 111000000
Beneficio Neto Anual | 0 | -35020000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 53780000
PARTE 4 — Indicadores Económicos
Indicador | Fórmula | Valor Calculado | Interpretación
ROI (Retorno sobre Inversión) | (Beneficio 5A − Inversión) / Inversión × 100 | 93.99% | ROI positivo a partir del año 2. En 5 años el proyecto genera un retorno significativo sobre la inversión académica inicial.
Payback (Período de Recuperación) | Inversión / Beneficio Anual | 2.5775 | La inversión se recupera en aproximadamente 1.5 años desde el inicio de operación del sistema TutorConnect.
Beneficio Neto Acumulado (5 años) | Σ Beneficios − Inversión Total | 53780000 | En 5 años el beneficio neto acumulado supera ampliamente la inversión inicial del proyecto universitario.
PARTE 5 — Toma de Decisiones
Pregunta | Respuesta
Riesgo más crítico | Abandono de un integrante clave del equipo de desarrollo: detiene el avance, eleva los costos y compromete los plazos de la entrega académica. Es el más difícil de mitigar en el corto plazo, ya que el conocimiento técnico del sistema TutorConnect está concentrado en personas específicas.
Beneficios tangibles (2) | 1) Reducción del tiempo invertido en coordinar tutorías (elimina procesos manuales via WhatsApp o tablones físicos). 2) Disminución de incidencias por agendamientos duplicados o sin respuesta, reduciendo la deserción en el uso de tutorías académicas.
Beneficios intangibles (2) | 1) Mejora de la imagen institucional de la universidad al contar con una plataforma digital moderna de apoyo académico. 2) Mayor satisfacción y motivación de los estudiantes al tener acceso fácil y rápido a tutores especializados en sus asignaturas.
Alternativa SaaS ($150.000/mes) | Sí se evalúa como alternativa. Costo anual SaaS: ~$1.8M COP/año. En 5 años el desarrollo propio resulta significativamente más económico y permite mayor personalización al contexto universitario. La solución SaaS implicaría dependencia del proveedor y limitaciones para adaptarse a los requerimientos académicos específicos del proyecto.

## Dashboard
DASHBOARD — Proyección Financiera del Proyecto TutorConnect
Resumen Ejecutivo del Análisis Económico
Inversión Total (COP) |  | Beneficio Anual (COP) |  | ROI (5 Años) (%) |  | Payback (años)
57220000 |  | 22200000 |  | 93.99% |  | 2.5775
Proyección de Beneficio Neto Acumulado — 5 Años
Concepto | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Notas
Inversión / Egreso | 57220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57220000 | Inversión única en el año inicial
Beneficio Bruto Anual | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 111000000 | Ahorro institucional estimado anual
Beneficio Neto Anual | -35020000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 22200000 | 53780000 | Beneficio anual menos la inversión
Beneficio Acumulado | -35020000 | -12820000 | 9380000 | 31580000 | 53780000 | 53780000 | Suma acumulada del beneficio neto
Comparativa: Desarrollo Propio vs. Solución SaaS ($150.000/mes)
Escenario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Costo Total 5A | Diferencia
Desarrollo Propio | 57220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57220000
Solución SaaS ($150.000/mes) | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 9000000
Ahorro al elegir Desarrollo Propio vs SaaS en 5 años: | [5 empty] | -48220000 | SaaS cuesta más en 5 años
Gestión de Riesgos Identificados
# | Riesgo | Nivel | Impacto | Estrategia de Mitigación
1 | Cambios frecuentes de requisitos académicos | ALTO | Retrasos y sobrecostos | Aplicar Scrum; definir proceso formal de gestión de cambios con aprobación del docente y del equipo.
2 | Retrasos en el desarrollo del MVP | MEDIO | Incumplimiento de plazos | Seguimiento semanal con tablero Kanban; identificar cuellos de botella en los daily stand-ups.
3 | Abandono de un integrante clave | CRÍTICO | Paralización del proyecto | Documentar código continuamente; fomentar pair programming y transferencia de conocimiento entre todos los miembros.
4 | Vulnerabilidades de seguridad | MEDIO | Exposición de datos de usuarios | Ejecutar npm audit en cada sprint; revisión de seguridad en la semana 12 antes del release final.
5 | Fallo del servicio SMTP en producción | BAJO | Pérdida de notificaciones | Implementar cola de reintentos; monitorear cuota del proveedor SMTP; tener proveedor alternativo identificado.