## Cronograma Gantt
CRONOGRAMA DEL PROYECTO — TutorConnect
Metodología: Scrum ¦ Duración: 16 Semanas ¦ Equipo: 5 integrantes ¦ Gerente: Diego Andrés Becerra Bonilla
ID | Fase | Actividad / Tarea | Responsable | Entregable | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
F1 | Inicio | Reunión de kickoff y definición de roles del equipo | Todo el equipo | Acta de kickoff | bar: S1
F2 | Inicio | Levantamiento y validación de requisitos (SRS v1.0) | Analista / SM | SRS v1.0 | bar: S1 to S2
F3 | Inicio | Configuración del repositorio Git y entorno Docker | Devs Backend | Repositorio configurado | bar: S2
H1 | Hito | ★ HITO: SRS v1.0 aprobado por el docente | — | SRS aprobado | bar: S2
D1 | Diseño | Diseño de arquitectura (SAD, C4, ADRs) | Dev Backend | SAD + ADRs | bar: S3 to S4
D2 | Diseño | Modelado de datos (ERD) y contratos de API REST | Dev Backend | ERD + Contratos API | bar: S3 to S4
D3 | Diseño | Prototipado UI/UX (9 pantallas principales) | Dev Frontend | Prototipos UI/UX | bar: S3 to S4
H2 | Hito | ★ HITO: Documentación de diseño completa | — | Diseño validado | bar: S4
S1.1 | Sprint 1 | Implementación AuthModule (registro, login, verificación) | Dev Backend 1 | RF-01, RF-02 funcionales | bar: S5 to S6
S1.2 | Sprint 1 | Implementación UserModule (perfil de usuario) | Dev Backend 2 | RF-03 funcional | bar: S5 to S6
S1.3 | Sprint 1 | Frontend: RegisterPage, LoginPage, ProfilePage | Dev Frontend 1 | Pantallas P-01, P-02 | bar: S5 to S6
S1.4 | Sprint 1 | Pruebas unitarias Sprint 1 (cobertura ≥ 75%) | Tester / QA | Suite de pruebas S1 | bar: S6
H3 | Hito | ★ HITO: Sprint Review 1 — RF-01, RF-02, RF-03 | — | Incremento S1 aprobado | bar: S6
S2.1 | Sprint 2 | Implementación TutorModule (perfil académico) | Dev Backend 1 | RF-04 funcional | bar: S7 to S8
S2.2 | Sprint 2 | Implementación AvailabilityModule (calendario horario) | Dev Backend 2 | RF-05 funcional | bar: S7 to S8
S2.3 | Sprint 2 | Frontend: TutorProfilePage, AvailabilityCalendar | Dev Frontend 1 | Pantallas P-04, P-06 | bar: S7 to S8
S2.4 | Sprint 2 | Pruebas unitarias Sprint 2 | Tester / QA | Suite de pruebas S2 | bar: S8
H4 | Hito | ★ HITO: Sprint Review 2 — RF-04, RF-05 | — | Incremento S2 aprobado | bar: S8
S3.1 | Sprint 3 | Implementación SearchModule (búsqueda y filtros) | Dev Backend 1 | RF-06 funcional | bar: S9 to S10
S3.2 | Sprint 3 | Implementación SessionModule (solicitud y concurrencia) | Dev Backend 2 | RF-07, RF-08 funcionales | bar: S9 to S10
S3.3 | Sprint 3 | Frontend: SearchPage, BookingModal, RequestsPage | Dev Frontend 1 | Pantallas P-07, P-08 | bar: S9 to S10
S3.4 | Sprint 3 | Pruebas de concurrencia (SELECT FOR UPDATE) | Tester / QA | Reporte concurrencia | bar: S10
H5 | Hito | ★ HITO: Sprint Review 3 — RF-06, RF-07, RF-08 | — | Incremento S3 aprobado | bar: S10
S4.1 | Sprint 4 | Implementación RatingModule (calificaciones) | Dev Backend 1 | RF-09 funcional | bar: S11 to S12
S4.2 | Sprint 4 | Implementación AdminModule (panel administrativo) | Dev Backend 2 | RF-10 funcional | bar: S11 to S12
S4.3 | Sprint 4 | Frontend: RatingModal, AdminDashboard, HistorialPage | Dev Frontend 1 | Pantallas P-05, P-09 | bar: S11 to S12
S4.4 | Sprint 4 | Pruebas unitarias Sprint 4 y regresión parcial | Tester / QA | Suite de pruebas S4 | bar: S12
H6 | Hito | ★ HITO: Sprint Review 4 — RF-09, RF-10 ¦ Release v1.0.0 | — | Release v1.0.0 | bar: S12
P1 | Pruebas | Ejecución de los 25 casos de prueba documentados | Tester / QA | Reporte de cobertura | bar: S13
P2 | Pruebas | Corrección de defectos críticos y regresión | Todo el equipo | Defectos resueltos | bar: S13
P3 | Pruebas | Pruebas de usabilidad con 5 usuarios reales | Analista / SM | Reporte de usabilidad | bar: S13
H7 | Hito | ★ HITO: Plan de pruebas ejecutado al 100% | — | Reporte final de pruebas | bar: S13
DEP1 | Despliegue | Configuración docker-compose.yml en producción | Dev Backend 1 | Entorno de producción | bar: S14
DEP2 | Despliegue | Configuración Nginx, SSL/TLS y dominio | Dev Backend 2 | Sistema desplegado | bar: S14
DEP3 | Despliegue | Pruebas de humo post-despliegue. Release v1.1.0 | Todo el equipo | Release v1.1.0 | bar: S14
H8 | Hito | ★ HITO: Sistema en producción estable | — | Sistema operativo | bar: S14
C1 | Cierre | Consolidación de documentación técnica completa | Analista / SM | Documentación IS | bar: S15 to S16
C2 | Cierre | Regresión final y Release v1.2.0 | Tester / QA | Release v1.2.0 | bar: S16
C3 | Cierre | Preparación y entrega de presentación final | Todo el equipo | Presentación final | bar: S15 to S16
H9 | Hito | ★ HITO FINAL: Entrega del proyecto académico | — | Proyecto entregado | bar: S16
LEYENDA
Inicio |  | Diseño |  | Sprint 1 | S2: Sprint 2; S4: Sprint 3
Sprint 4 |  | Pruebas |  | Despliegue | S2: Cierre; S4: ★ Hito

## Detalle por Sprint
DETALLE POR SPRINT — TutorConnect
Cada sprint dura 2 semanas. Equipo: 1 Analista/SM · 2 Dev Backend · 2 Dev Frontend · 1 Tester/QA
SPRINT 1 ¦ Semanas 5–6 ¦ Meta: RF-01, RF-02, RF-03 funcionales
Tipo | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | RF / Caso de Prueba | Estado | Prioridad
BE | Implementar AuthModule: registro, login, verificación de correo y recuperación de contraseña. | Dev Backend 1 | S5 | S6 | RF-01, RF-02 | Pendiente | Alta
BE | Implementar UserModule: CRUD de perfil, subida de foto (PNG/JPG ≤ 2 MB). | Dev Backend 2 | S5 | S6 | RF-03 | Pendiente | Alta
FE | Construir RegisterPage, LoginPage y ProfilePage con React 18 + React Hook Form. | Dev Frontend 1 | S5 | S6 | RF-01, RF-02, RF-03 | Pendiente | Alta
FE | Integrar AuthContext con JWT en memoria y guards de ruta por rol. | Dev Frontend 2 | S5 | S6 | RF-02 | Pendiente | Alta
QA | Escribir y ejecutar pruebas unitarias de AuthService y UserService (≥75% cobertura). | Tester/QA | S6 | S6 | TC-001 a TC-008 | Pendiente | Alta
★ HITO: Sprint Review 1 — Incremento S1 entregado y aprobado
SPRINT 2 ¦ Semanas 7–8 ¦ Meta: RF-04, RF-05 funcionales
Tipo | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | RF / Caso de Prueba | Estado | Prioridad
BE | Implementar TutorModule: perfil académico, catálogo de asignaturas, modalidad y enlace. | Dev Backend 1 | S7 | S8 | RF-04 | Pendiente | Alta
BE | Implementar AvailabilityModule: CRUD de slots horarios, detección de solapamientos. | Dev Backend 2 | S7 | S8 | RF-05 | Pendiente | Alta
FE | Construir TutorProfilePage con multiselección de asignaturas y selector de modalidad. | Dev Frontend 1 | S7 | S8 | RF-04 | Pendiente | Alta
FE | Construir AvailabilityCalendar interactivo (slots libres/ocupados en calendario semanal). | Dev Frontend 2 | S7 | S8 | RF-05 | Pendiente | Alta
QA | Pruebas de integración de TutorModule y AvailabilityModule. TC-009 a TC-012. | Tester/QA | S8 | S8 | TC-009 a TC-012 | Pendiente | Alta
★ HITO: Sprint Review 2 — Incremento S2 entregado y aprobado
SPRINT 3 ¦ Semanas 9–10 ¦ Meta: RF-06, RF-07, RF-08 funcionales
Tipo | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | RF / Caso de Prueba | Estado | Prioridad
BE | Implementar SearchModule: filtros (asignatura, modalidad, día), paginación 10/página. | Dev Backend 1 | S9 | S10 | RF-06 | Pendiente | Alta
BE | Implementar SessionModule: BookingService con SELECT FOR UPDATE, límite de 3 solicitudes. | Dev Backend 2 | S9 | S10 | RF-07, RF-08 | Pendiente | Alta
FE | Construir SearchPage con FilterPanel y TutorCard ordenados por calificación. | Dev Frontend 1 | S9 | S10 | RF-06 | Pendiente | Alta
FE | Construir BookingModal (2 pasos) y RequestsPage con botones Aceptar/Rechazar. | Dev Frontend 2 | S9 | S10 | RF-07, RF-08 | Pendiente | Alta
QA | Pruebas de concurrencia (2 solicitudes simultáneas al mismo slot). TC-013 a TC-020. | Tester/QA | S10 | S10 | TC-013 a TC-020 | Pendiente | Alta
★ HITO: Sprint Review 3 — Incremento S3 entregado y aprobado
SPRINT 4 ¦ Semanas 11–12 ¦ Meta: RF-09, RF-10 funcionales ¦ Release v1.0.0
Tipo | Tarea | Responsable | Inicio | Fin | RF / Caso de Prueba | Estado | Prioridad
BE | Implementar RatingModule: calificación (1-5 estrellas), unicidad, actualización atómica del promedio. | Dev Backend 1 | S11 | S12 | RF-09 | Pendiente | Alta
BE | Implementar AdminModule: métricas de actividad, listado de usuarios, activar/desactivar cuentas. | Dev Backend 2 | S11 | S12 | RF-10 | Pendiente | Alta
FE | Construir RatingModal con selector de estrellas y comentario (máx. 300 caracteres). | Dev Frontend 1 | S11 | S12 | RF-09 | Pendiente | Alta
FE | Construir AdminDashboard con KPIs, tabla de usuarios con filtros y paginación. | Dev Frontend 2 | S11 | S12 | RF-10 | Pendiente | Alta
QA | Regresión completa RF-01 a RF-10. Publicar Release v1.0.0. TC-021 a TC-025. | Tester/QA | S12 | S12 | TC-021 a TC-025 | Pendiente | Alta
★ HITO: Sprint Review 4 — Release v1.0.0 publicado